まちづくり事業実施計画書（例）

１．まちづくり事業名

自然と親しむ環境づくり事業（カブトムシ・クワガタの繁殖事業）

２．　事業を行う団体名

自然と親しむ環境づくり事業実行委員会（名簿別紙）

３．事業の目的

自然環境の変化により、昆虫は採集する時代から購入する時代となってしまった。

この結果、子どもたちが屋外、特に森や林といった中で虫取りを通じた自然とのつき合い方（楽しさや危険の察知）を学習する機会は皆無となっている。

そこで、一時的に虫取りができる環境を作り出し自然とのふれあいの場を提供すると共に、採集した虫を採取した子どもたちの手により繁殖させ、次の年に還元させることにより、昆虫を通じて自然を大切にし、自然環境の再生を通したまちづくりを行っていこうとするもの。

４．実施時期実施日

（事業を行うことにより、まちづくりにどうつながるのかを記入）

平成２８年７月１日～平成２９年３月３１日

平成２８年８月１０日　昆虫採集及び講習会実施

５．事業の概要

昆虫の繁殖→繁殖させた昆虫を使っての森や林での昆虫採集→最終後、昆虫の飼い方と繁殖のさせ方の講習会や虫相撲大会の実施→各家庭での飼育・繁殖→次年に繁殖させた昆虫を使って昆虫採集

６．実施場所

崎野自然公園・文化の森公園・休耕地・各児童の自宅

７．事業参加対象者

町内の中学生以下の子どもとその保護者（５０組１００名）

応募多数の場合は抽選による。

８．事業実施のスケジュール

①　実施計画検討及び参加者の募集　７月

②　初年度実施分昆虫の購入　７月

③　昆虫採集、昆虫相撲大会及び講習会の開催　８月

④　昆虫の飼育の相談　８月

⑤　次年度分の昆虫の繁殖　９月～