**【資料２】**

**第８期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画**

**事業進捗状況表**

**●Ｐ５０～Ｐ６９**

**地域支援事業（抜粋）**

**●Ｐ７０～Ｐ７５**

**高齢者一般施策関連事業（抜粋）**

※上記のページ数は、「第８期時津町介護保険事業計画及び高齢者支援計画」において、関連項目が記載している部分を示す。

**【資料２】**

**地域支援事業の展開**

地域支援事業は、介護保険制度のもと、要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、市町村ごとに実施する事業です。

事業は大きく、①地域の実情に応じて、要支援状態の人などを対象とした介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的・継続的なマネジメント機能を有する包括的支援事業、③市町村の独自の判断により行われる任意事業、の３つの柱からなっています。

### 介護予防・日常生活支援総合事業

1. 介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定者等を対象とし、以下の事業を実施します。

###### ①　訪問型サービス

　　【サービス利用者数】 **令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 介護予防訪問介護相当  サービス | 利用者数  （人） | 1,080 | 1,032 | 959 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,044 | 1,116 |
| 実績 |  | |  | **994** | **829** |  |  |  |
| 事業費  （千円） | 18,339 | 17,921 | 15,934 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,200 | 22,000 |
| 実績 |  | |  | **16,396** | **12,813** |  |  |  |
| 訪問型 サービスＢ | 利用者数  （人） | 46 | 85 | 119 | 130 | 140 | 150 | 180 | 250 |
| 実績 |  | |  | **114** | **75** |  |  |  |
| 事業費  （千円） | 1,987 | 1,307 | 1,307 | 1,404 | 1,545 | 1,700 | 1,870 | 2,489 |
| 実績 |  | |  | **1,404** | **1,481** |  |  |  |

※利用者数について、年度当たりのべ利用者数を記載している。

###### ②　通所型サービス

　　【サービス利用者数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 介護予防通所介護相当  サービス | 利用者数  （人） | 96 | 99 | 91 | 93 | 93 | 93 | 95 | 101 |
| 実績 |  | |  | **102** | **103** |  |  |  |
| 事業費  （千円） | 29,975 | 30,108 | 28,801 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,500 | 34,000 |
| 実績 |  | |  | **30,693** | **26,527** |  |  |  |
| 通所型 サービスＣ  （いきいき体操教室） | 利用者数  （人） | 45 | 35 | 70 | 84 | 90 | 96 | 100 | 120 |
| 実績 |  | |  | **225** | **107** |  |  |  |
| 事業費  （千円） | 517 | 383 | 844 | 994 | 1,054 | 1,204 | 1,370 | 1,754 |
| 実績 |  | |  | **745** | **392** |  |  |  |

※利用者数について、年度当たりのべ利用者数を記載している。

###### ③　介護予防ケアマネジメント

　　【サービス利用者数】 **令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 利用者数（人） | 1,392 | 1,400 | 1,230 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,940 | 2,490 |
| 実績 |  | |  | **1,346** | **1,116** |  |  |  |
| 事業費（千円） | 6,184 | 6,203 | 5,504 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,614 | 11,034 |
| 実績 |  | |  | **6,180** | **5,375** |  |  |  |

※利用者数について、年度当たりのべ利用者数を記載している。

1. 一般介護予防事業

###### ②　介護予防普及啓発事業

###### ア．　シニア体力測定会

　　【シニア体力測定会参加者数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 開催回数（回） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 実績 |  | |  | **2** | **2** |  |  |  |
| 参加者数（人） | 32 | 65 | 18 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 実績 |  | |  | **13** | **25** |  |  |  |

###### エ．　脳トレ・スクエアステップ教室

　　【脳トレ・スクエアステップ教室参加者数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| のべ参加者数（人） | 658 | 516 | 421 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 実績 |  | |  | **399** | **562** |  |  |  |
| うちのべ男性参加者数（人） | 46 | 43 | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 実績 |  | |  | **137** | **154** |  |  |  |

###### カ．　介護予防講演会

　　【介護予防講演会参加者数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 参加者数（人） | 109 | 62 | 23 | **62** | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 実績 |  | |  | **中止** | **40** |  |  |  |

###### ③　地域介護予防活動支援事業

###### ウ．　ボランティア・サポーター養成講座

　　【ボランティア・サポーター新規登録者数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 生活支援サポーター | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 実績 |  | |  | **4** | **7** |  |  |  |
| 介護予防ボランティア | 15 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 実績 |  | |  | **1** | **5** |  |  |  |
| 認知症ケアサポーター | － | － | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 実績 |  | |  | **5** | **13** |  |  |  |

（３）包括的支援事業（社会保障充実分）

２）　生活支援体制整備事業

###### ③　介護予防・生活支援サービス等の創出

　　【生活支援体制整備事業の取組】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 第１層コーディネーター（人） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 実績 |  | |  | **1** | **1** |  |  |  |
| 第１層協議体の開催 （回数） | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 実績 |  | |  | **8** | **5** |  |  |  |
| 第２層協議体  （箇所） | － | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 実績 |  | |  | **2** | **4** |  |  |  |
| 第２層コーディネーター（人） | － | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 実績 |  | |  | **4** | **10** |  |  |  |
| 第２層協議体の開催 （回数） | － | 12 | 19 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
| 実績 |  | |  | **26** | **39** |  |  |  |
| 生活支援サービス  活動団体（箇所） | － | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 実績 |  | |  | **1** | **4** |  |  |  |

1. 認知症総合支援事業の推進

###### ⑤　認知症予防及び認知症の人の社会参加の促進

　　【認知症総合支援事業の取組】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 初期集中支援者数  （人） | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 実績 |  | |  | **1** | **0** |  |  |  |
| 地域支援推進員 （人） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 実績 |  | |  | **2** | **1** |  |  |  |
| なづみ野カフェ  のべ参加者数（人） | 152 | 181 | 86 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 実績 |  | |  | **160** | **165** |  |  |  |

（４）任意事業

３）　その他の事業

①　認知症サポーター等養成事業

　　【認知症サポーター及び認知症ケアサポーター養成者数】　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 認知症サポーター  （人） | 162 | 240 | 236 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 実績 |  | |  | **70** | **196** |  |  |  |
| 認知症ケアサポーター  （人） | － | － | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 実績 |  | |  | **5** | **13** |  |  |  |

※認知症ケアサポーター事業は、令和2年度に事業開始。

**高齢者一般施策と関連事業の展開**

### 保険外サービスによる在宅生活支援の充実

４）在宅介護者見舞金支援事業

　　【保険外サービスの利用実績】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| ごみ出しボランティア 利用世帯（回） | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40 |
| 実績 |  | |  | **13** | **13** |  |  |  |
| 軽度生活援助 利用実績（人） | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 実績 |  | |  | **2** | **3** |  |  |  |
| 寝具洗濯乾燥消毒 サービス利用回数（回） | 21 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 |
| 実績 |  | |  | **13** | **15** |  |  |  |
| 在宅介護見舞金 支給者数（人） | 33 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 |
| 実績 |  | |  | **20** | **26** |  |  |  |

### （４）　高齢者の生きがいと社会参加に係る施策の推進

1. 高齢者生きがいづくり事業
2. 長寿祝金支給事業

　　【高齢者の生きがいと社会参加に係る事業の利用実績】　　　　　　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| シニアクラブ会員数 （人） | 1,196 | 1,164 | 1,128 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 実績 |  | |  | **1,073** | **1,010** |  |  |  |
| 高齢者生きがいづくり事業講演会開催回数 （回） | 29 | 23 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 実績 |  | |  | **8** | **7** |  |  |  |
| 長寿祝金支給事業 対象者（人） | 411 | 431 | 400 | 494 | 468 | 425 | － | － |
| 実績 |  | |  | **467** | **406** |  |  |  |

### （５）　高齢者の住まいや移動手段等の確保に係る施策

1. 移送支援サービス事業
2. 高齢者交通費助成事業
3. 緊急通報体制等整備事業

　　【高齢者の住まいや移動手段等の確保に係る事業の利用実績】　　　　　　　　　　　**令和５年１月末時点**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 実績値 | | | 第8期計画期間 | | | 令和  ７年度 | 令和  22年度 |
| 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和  ２年度 | 令和  ３年度 | 令和  ４年度 | 令和  ５年度 |
| 移送支援サービス 交付者数（人） | 130 | 118 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 30 |
| 実績 |  | |  | **8** | **5** |  |  |  |
| 高齢者交通費助成 事業交付者数（人） | － | － | 2,179 | 2,441 | 2,501 | 2,565 | 2,672 | 2,800 |
| 実績 |  | |  | **2,399** | **2,383** |  |  |  |
| 緊急通報体制等 整備世帯（世帯） | 107 | 96 | 87 | 110 | 117 | 124 | － | － |
| 実績 |  | |  | **99** | **115** |  |  |  |

　　※高齢者交通費助成事業は、令和2年度に事業開始。